## Fases
fase | nombre | inicio | fin | objetivo | entregables | criterio para pasar | quien decide (rol) | costo MXN | acumulado MXN | nota de costo
F0 | Levantamiento | 2026-09-29 | 2026-10-02 | Saber que herramienta hay de verdad y medir las 40 piezas que deciden el acomodo | conteo_fisico.json y medicion_fisica.json ingestados; cajon C6 impreso y medido; costo del piloto con la existencia real | Conteo cerrado (100 % de los renglones con estado); 40 piezas medidas; C6 impreso y probado en el cajon real | Direccion (aprueba la compra del piloto) | 0 | 0 | Sin compra. PETG del C6 ya se tiene
F1 | Piloto en Topo Chico | 2026-10-05 | 2026-10-30 | Probar un carrito base con modulo TUB 4 semanas en la planta con mas gente | Carrito FTS-CAR-01 operando; checklist diaria; 4 mediciones de viernes (M1 a M9); reporte en el issue | M1 >= 90 %, M3 = 0, M4 <= 5 min, M6 >= 95 %, M7 = 0, el encargado del frente y el supervisor SR dicen que se queda; y decision de compra de 2 impresoras rapidas para F2 | Manager de operaciones propone; direccion decide | 26254.73 | 26254.73 | 76,258 si nada del listado aparece
F2 | Lote de 2 bases | 2026-11-02 | 2026-12-11 | Carrito para Bridgestone SO11699 (con modulo ELE) y uno de reserva en el taller; usar la app MVP | FTS-CAR-02 y 03; modulo ELE; app MVP en uso; 8 semanas acumuladas de M3 y M5 | M3 y M5 de 8 semanas mejores que la linea base; costo real por carrito dentro de +-15 % del plan; app MVP sin perdidas de eventos | Direccion | 99679.79 | 125934.52 | 148,053 si nada del listado aparece
F3 | App dentro de la suite | 2026-10-05 | 2027-02-26 | Pasar del prototipo a un modulo de la suite: MVP para el lote de 2 y completa antes de escalar | Issues H1 a H13 (seccion Ruta de la app); webhooks /herramientas/*; esquema herramientas en fts-suite-db | MVP (H1 a H7 y H9) en uso con el lote de 2 antes del 30-nov; completa (H8, H10 a H13) antes del 22-feb-2027 | Direccion aprueba el esquema de datos; manager de operaciones acepta cada entrega | 0 | 125934.52 | Horas internas: 81 h estimadas (tabla de issues)
F4 | Escalamiento a 5 bases | 2027-01-11 | 2027-02-26 | Completar 5 carritos base y los modulos compartidos (ELE 2, SOL 2, TUB 2, CIV 1, MED 2) | FTS-CAR-04 y 05; 9 modulos; RFID si se aprueba; capacitacion de todos los encargados | Todos los carritos con revision diaria >= 90 % durante 4 semanas; alertas A1 a A7 activas; 0 kits huerfanos sin atender | Direccion | 190995.21 | 316929.73 | 216,765 si nada del listado aparece; RFID aparte 20,076
F5 | Operacion estable | 2027-03-01 | 2027-05-28 | Que funcione sin el equipo del proyecto: revision semanal, bono ligado y reposicion con referencia | Tablero mensual; bono del encargado ligado a M1 y M3; procedimiento de alta y baja de piezas | 3 meses con reposicion por perdida < 25 % de la linea base y revision diaria >= 90 % | Direccion | 0 | 316929.73 | Reposicion y reimpresion normales (se miden)

## Presupuesto
fase | configuracion acumulada | herramienta | contenedores | candados y cables | PETG | total de la fase | total si nada del listado aparece | acumulado
F1 | BASE1, TUB1 | 6407.12 | 13197 | 813.55 | 5837.06 | 26254.73 | 76257.74 | 26254.73
F2 | BASE3, TUB1, ELE1 | 57641.73 | 29638 | 1508.1 | 10891.96 | 99679.79 | 148053.23 | 125934.52
F4 | BASE5, ELE2, SOL2, TUB2, CIV1, MED2 | 102373.25 | 65003 | 3035.65 | 20583.31 | 190995.21 | 216764.51 | 316929.73
RFID (opcional, F4) | tags + lector |  |  |  |  | 20076.1 | 20076.1

## Sensibilidad
carritos base | modulos | total MXN | kg PETG | horas de impresion estandar
4 | compartidos | 267787.84 | 51.01 | 2574.6
4 | dedicados | 475850.48 | 78.05 | 3940
5 | compartidos | 316929.73 | 58.95 | 2974.7
5 | dedicados | 614037.29 | 97.56 | 4925
6 | compartidos | 366071.62 | 66.88 | 3374.9
6 | dedicados | 752224.11 | 117.07 | 5910

## Impresion
fase | kg PETG (con 15 % merma) | horas estandar | semanas con 1 estandar | semanas con 2 rapidas | semanas con 1 estandar + 2 rapidas
F0 | 0.67 | 33.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1
F1 | 9.22 | 465.2 | 5.7 | 1.4 | 1.1
F2 | 17.21 | 868.2 | 10.6 | 2.7 | 2.1
F4 | 32.52 | 1641.3 | 20.1 | 5 | 4

## Ruta_app
issue | que | depende de | horas estimadas | entrega
H1 | Esquema herramientas en fts-suite-db y su migracion (tablas de especificacion_app.md §6) | - | 6 | MVP
H2 | Scopes herramientas.* en auth-jwt y pantalla de login de la app | - | 3 | MVP
H3 | Catalogo de plantas, lugares de resguardo y geocercas; liga planta-proyecto de Odoo | H1 | 5 | MVP
H4 | Catalogo de kits, contenedores y activos cargado desde diseno_carrito.json; QR de las etiquetas | H1 | 5 | MVP
H5 | Maquina de estados del kit y webhook POST /herramientas/evento (JWT en el body, try/catch en el nodo del secreto) | H1, H2 | 8 | MVP
H6 | Cola sin senal: IndexedDB, uuid unico, ts_evento real; reenvio idempotente | H5 | 8 | MVP
H7 | Revision de cierre con foto (ir.attachment en el proyecto) y registro de faltantes | H5 | 8 | MVP
H8 | Cron n8n de alertas A1 a A7 (lee hr.attendance.x_studio_project_id y stage del proyecto; nunca el campo de SO, #326) | H3, H5 | 10 | completa
H9 | Formato de caseta configurable por planta (PDF con la lista exacta del kit) | H3, H4 | 6 | MVP
H10 | Integracion kiosko: tarea de reasignacion al checar en otra planta | H5, H8 | 6 | completa
H11 | Integracion plan nocturno (planeacion/guardar): tareas de reasignacion la noche anterior (requiere #337 punto 2) | H10 | 5 | completa
H12 | Vista de direccion: kits por planta, dias sin revision, alertas y valor en planta | H5, H8 | 6 | completa
H13 | Combinaciones cifradas, scope herramientas.combinaciones y alerta A5 | H1, H2 | 5 | completa

## Riesgos
id | riesgo | probabilidad | impacto | mitigacion | dueno (rol)
R1 | Las medidas reales no coinciden con las del catalogo (0 % validado) | Alta | Medio | Levantamiento F0 antes de imprimir; chequeo 3D automatico al ingestar | Ingenieria
R2 | La impresion 3D no da abasto (2,975 h para el plan completo) | Alta | Alto | Losetas ligeras (hecho, -18 %); 2 impresoras rapidas antes de F4; imprimir solo lo que el piloto confirma | Ingenieria
R3 | El encargado deja de hacer la revision diaria | Media | Alto | Revision de 5 min por foto; A3 escala al supervisor; bono ligado a M1 en F5 | Supervisor SR
R4 | La planta no permite fotos o rechaza el formato de caseta | Media | Medio | Preguntar en F0; revision en el lugar de resguardo; formato configurable (H9) | Encargado del frente
R5 | Se sigue perdiendo herramienta por robo en planta, no por olvido | Media | Alto | Candado y cable en resguardo; combinacion cambia con cada rotacion (A5); registrar el tipo de perdida | Manager de operaciones
R6 | La reposicion registrada en Odoo no paga el plan (8.8 a 33 anios) | Alta | Alto | No escalar sin M3 y M5 medidos; caso v2 con Jeeves y horas perdidas; lote de 2 antes de 5 | Direccion
R7 | Rotacion de gente entre plantas deja kits huerfanos | Alta | Medio | Tarea de reasignacion con el plan nocturno y el kiosko (H10, H11); A1 | Supervisor SR
R8 | La app pierde eventos sin senal | Media | Alto | Cola con uuid y ts_evento real (H6); prueba de corte de red antes de F2 | Desarrollo
R9 | Un dato personal termina en el repo publico | Baja | Alto | Grep antes de cada commit; datos crudos en SharePoint; issues por rol (CLAUDE.md §9) | Desarrollo
R10 | La pila se voltea en rampa con cajones abiertos | Baja | Alto | Un cajon abierto a la vez; nunca abrir en pendiente (estabilidad.md); regla en la checklist | Encargado del frente
R11 | Contenedor agotado (8442 figura agotado) | Media | Bajo | Comprar contenedores del lote siguiente con una fase de anticipacion | Compras
R12 | El proyecto depende de una sola persona y se cae cuando cambia de prioridad | Alta | Alto | Dueno de proyecto con horas asignadas; revision semanal fija; todo en el issue | Direccion

## Gestion_cambio
causa probable de los intentos anteriores (hipotesis) | como lo evita este plan | dueno (rol)
Nadie era dueno del kit: la herramienta era "de todos" | Kit con responsable por nombre en la app y firma diaria (F1) | Encargado del frente
La caja generica no deja ver que falta | Silueta amarilla por pieza: el hueco se ve en la foto (F1) | Ingenieria
Se revisaba solo cuando algo faltaba, ya tarde | Revision de cierre diaria de 5 min y medicion cada viernes (F1) | Supervisor SR
Al cambiar de planta la herramienta se quedaba sin dueno | Tarea de reasignacion con el plan nocturno y el kiosko (F3: H10, H11) | Manager de operaciones
Nadie media si funcionaba, y el esfuerzo se diluia | M1 a M9 cada viernes en el issue y compuertas con criterio (todas las fases) | Manager de operaciones
No habia consecuencia ni reconocimiento | Bono del encargado ligado a M1 y M3 (F5); reposicion con referencia del cajon | Direccion
El proyecto dependia de un impulso y se apagaba | Dueno dedicado con horas asignadas y revision semanal fija de 30 min | Direccion
Las alertas llegaban por WhatsApp y se perdian | Alertas A1 a A7 con escalamiento automatico (F3: H8) | Desarrollo

## Supuestos
supuesto | fuente o por que
Cada fase cuesta la diferencia de su configuracion acumulada contra la anterior | El inventario existente se consume primero
Precios vigentes de asignacion_y_compra.xlsx: compra de Odoo sin IVA y tienda con IVA | Mismo criterio que el caso de negocio
PETG con el factor medido del cajon C6 con losetas ligeras (1.90 en gramos, 2.10 en horas) | stl/estimacion_stl.json
81.6 h efectivas por impresora por semana; la rapida imprime al doble | plan_fabricacion.md
Fechas tentativas; semana del 21-dic al 8-ene sin actividad | Periodo vacacional
Horas de desarrollo de la app estimadas por issue | Comparables con los modulos de la suite ya hechos
Los 7 u 8 intentos anteriores no estan documentados en el repo; sus causas son hipotesis a validar con operaciones | Dato de direccion en la instruccion de la sesion 2